Приложение к приказу

отдела образования

администрации Красногвардейского муниципального округа

Ставропольского края

от 20 января 2022 года № 24

ПЛАН-ГРАФИК мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Красногвардейского муниципального округа на 2022–2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО**
 |
| 1.1 | Создание рабочих групп на базе ОО по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. Создание муниципальной рабочей группы по переходу на обновленный ФГОС на базе МКУ «Методический центр Красногвардейского района»  | 2021/2022 учебный год | МКУ «Методический центр Красногвардейского района»Руководители общеобразовательных организаций (далее - руководители ОО) | Приказы о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ООО |
| 1.2 | Проведение просветительских мероприятий направленных на введение обновленных ФГОС: -проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС; - изучение обновленных ФГОС в педагогическом коллективе. | 2021/2022 учебный год | Руководители ОО | Протоколы собраний, совещаний. Информация на сайте ОО, СМИ |
| 1.3 | Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Март 2022 года | Руководители ОО | Справка |
| 1.4 | Анализ соответствия УМК по всем предметам обновленным ФГОС | январь-март 2022 года | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО | Протоколы заседаний РМО |
| 1.5 | Приобретение учебников по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем учебников | 2022-2025 гг. | Руководители ОО | Утвержденный перечень учебников |
| 1.6 | Изучение запроса образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с обновленным ФГОС | 2022-2025 гг. март | Руководители ОО | Учебный план |
| 1.7 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей в условиях перехода на обновленные ФГОС | 2022-2025 гг. | Руководители ОО | Договоры о сетевом взаимодействии |
| **2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 2.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС | 2022-2025 гг. | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», Руководители ОО | Разработка вкладки по обновленным ФГОС |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС | 2022-2025 гг. | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», Руководители ОО | Ознакомление с документами |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь 2022 г. | Руководители ОО | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 2.4 | Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, регламентирующих введение обновленных ФГОС | 2022 год | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», Руководители ОО | Приказы, локальные акты |
| 2.5 | Приведение в соответствие с требованиями Профстандарта педагога должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Руководители ОО | Должностные инструкции |
| 2.6 | Разработка на основе примерной ООП основной образовательной программы начального общего образовательной организации в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО  | до 01.04.2022 г. | Руководители ОО | ООП НОО |
| 2.7 | Разработка на основе примерной ООП основной образовательной программы основного общего образовательной организации в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО  | до 01.04.2022 г. | Руководители ОО | ООП ООО |
| 2.8 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета | до 01.09.2022 | Руководители ОО | Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО |
| 2.9 |   | Ежегодно до 15 мая | Руководители ОО | Учебный план |
| 2.10 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС | Ежегодно до 31 августа  | Руководители ОО | Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |
| 2.11 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС нормативной базы (локальные акты) образовательной организации (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально- техническое обеспечение, штатное расписание, инструкции работников и др.)  | До 01.09.2022 г. | Руководители ОО | Локальные акты |
| **3.**  **Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 3.1 | Совещание руководителей ОО: «О подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов» | декабрь 2021 года | отдел образования,МКУ «Методический центр Красногвардейского района», Руководители ОО | Решение |
| 3.2 | Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС | До 15.03.2022 г. | Руководители ОО | Планы методической работы |
| 3.3 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС на заседаниях ШМО и РМО | ежегодно | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», Руководители ОО | Планы работы РМО, ШМО. |
| 3.4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС | постоянно | МКУ «Методический центр Красногвардейского района» | План работы |
| 3.5 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС | В течение всего периода с 2021 по 2025 годы | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», педагоги-психологи | План работы педагогов-психологов |
| **4. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС в рамках РМО** |
| 4.1 | **Семинар** «Повышение уровня естественнонаучных компетенций обучающихся как компонент функциональной грамотности» | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | руководитель РМО проводит заседание, создавая условия для диссеминации педагогического опыта по формированию естественнонаучных компетенций как компонента функциональной грамотности |
| 4.2 | Организация и **проведение заседания РМО** учителей истории по теме «Методические особенности формирования глобальных компетенций как компонента функциональной грамотности» | 2022 г | М «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | руководитель РМО проводит заседание РМО, создавая условия для диссеминации педагогического опыта формирования глобальных компетенций как компонента функциональной грамотности |
| 4.3 | Организация и проведение **заседания РМО** учителей русского языка и литературы по теме «Методические особенности формирования читательской грамотности» | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | руководитель РМО проводит заседание, создавая условия для диссеминации педагогического опыта формирования читательской грамотности обучающихся. |
| 4.4 | **Заседание РМО** «Методические особенности развития глобальных компетенций как компонента функциональной грамотности» | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | руководитель РМО учителей иностранного языка проводит заседание, создавая условия для распространения педагогического опыта по развитию глобальных компетенций как компонента функциональной грамотности обучающихся. |
| 4.5 | **Практический семинар**«Развитие функциональной грамотности обучающихся через технологию развития критического мышления» | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | распространение педагогического опыта по формированию функциональной грамотности (история)МКОУ СОШ№10 с. Покровское |
| 4.6 | **Практический семинар** Системно-деятельностный подход как условие повышения качества образовательного процесса в основной школе на уроках истории и обществознания». | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | распространение педагогического опыта по повышению качества исторического образованияМКОУ СОШ№4 с. Новомихайловское |
| 4.7 | **Практический семинар** «Работа с текстом как один из способов формирования функциональной грамотности обучающихся». | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | распространение педагогического опыта по формированию функциональной грамотностиМКОУ СОШ№11 с. Красногвардейское (русский язык и литература) |
| 4.8 | **Семинар** «Развитие монологической речи учащихся на уроках с целью повышения качества образования по ФГОС». Из опыта работы. | 2022 г | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | распространение педагогического опыта по повышению качества филологического образованияМКОУ СОШ№1 им. Г. С. Фатеева с. Красногвардейское |
| 4.9 | **Семинар** «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | диссеминация педагогического опыта по повышению функциональной грамотности по математикеМКОУ СОШ№3 им. В. Н. Дроздова п. Коммунар. |
| 4.10 | **Семинар** «Выявление и развитие талантов детей как фактор повышения качества образования по биологии» | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | диссеминация педагогического опыта учителей биологии по работе с одаренными детьми |
| 4.11 | **Семинар** «Выявление и развитие талантов детей средствами проектно-исследовательской деятельности» | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | диссеминация педагогического опыта учителей химии по работе с одаренными детьми |
| 4.12 | **Мастер – класс** «Особенности преподавания математики в 5 классе в условиях введения ФГОС нового поколения» | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | руководитель РМО проводит мастер-класс с целью распространения педагогического опыта  |
| 4.13 | **Мастер- класс** «Многообразие живых организмов» | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Руководитель РМО учителей биологии проводит заседание РМО, создавая условия для распространения педагогического опыта по повышению качества преподавания предмета (МКОУ СОШ№10 с. Покровское). |
| 4.14 | **Мастер-класс** «Профессиональные методические и технологические умения педагогов в проектировании урока географии в свете обновленных ФГОС»  | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Руководитель РМО учителей географии проводит заседания, создавая условия для распространения педагогического опыта по повышению эффективности образовательной деятельности (МКОУ СОШ №11 с. Красногвардейское). |
| 4.15 | **Семинар** «Формирование универсальных учебных действий – путь к функционально грамотной личности ученика» | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Проведение РМО учителей русского языка и литературы по формированию читательской грамотности у обучающихся |
| 4.16 | **Мастер-класс** для учителей, работающих в 5 классах и молодых учителей по теме «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования» | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Руководитель РМО учителей русского языка и литературы проводят заседания, создавая условия для распространения педагогического опыта по повышению качества преподавания предметов (МКОУ СОШ№1 им. Г. С. Фатеева с. Красногвардейское). |
| 4.17 | **Мастер – класс** «Формы работы по развитию математических способностей обучающихся начальной школы в соответствии с обновленными ФГОС НОО» | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Проведение РМО учителей начальных классов проводит заседание, создавая условия для диссеминации педагогического опыта по формированию математической грамотности у учащихся ( МКОУ СОШ№7 с. Преградное). |
| 4.18 | **Мастер-класс** по использованию модуля новой примерной учебной программы по информатике с учетом ФГОС третьего поколения. | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | руководитель РМО учителей информатики проводит заседание по диссеминации педагогического опыта по освоению модуля новой примерной образовательной программы основного общего образования в свете требований ФГОС третьего поколения (МКОУ СОШ № 12 с. Красногвардейское) |
| 4.19 | **Семинар** «Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения». | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Проведение РМО преподавателей – организаторов ОБЖ по обобщению педагогического опыта по формированию функциональной грамотности у учащихся на уроках ОБЖ (МКОУ СОШ№12 с. Красногвардейское) |
| 4.20 | **Мастер – класс** «Формирование естественнонаучной грамотности при решении расчетных и качественных задач в условиях обновленных ФГОС». | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | распространение педагогического опыта по формированию функциональной грамотности у учащихся на уроках физики. МКОУ СОШ№1 им. Г. С. Фатеева с. Красногвардейское, МКОУ СОШ№4 с. Новомихайловское.) |
| 4.21 | **Мастер – класс «**Применение технологии исследовательской деятельности на уроках химии. Современный урок в свете требований обновленных ФГОС основного общего образования» | 2023 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | распространение педагогического опыта по внедрению обновленных ФГОС основного общего образования МКОУ СОШ№12 с. Красногвардейское |
| 4.22 | **Обобщение опыта работы** «Педагогические условия повышения качества деятельности учителя математики по сопровождению учащихся с высоким потенциалом развития в условиях введения ФГОС нового поколения». | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Обобщение опыта работы (МКОУ СОШ№12 с. Красногвардейское) |
| 4.23 | **Практический семинар** «Организация внеурочной деятельности обучающихся по предмету ОБЖ, в том числе с применением ресурсов образовательных центров «Точка роста». Применение информационных технологий, во внеурочной деятельности. Практическое занятия по «Школе безопасности». | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Проведение РМО преподавателей – организаторов ОБЖ по диссеминации педагогического опыта по повышению качества образовательной деятельности. (МКОУ СОШ№2 с. Ладовская Балка) |
| 4.24 | **Семинар**. Использование новых примерных учебных программ по биологии в 5-6 классах в свете обновленных ФГОС. | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Руководитель РМО учителей биологии проводит заседание, создавая условия для распространения педагогического опыта по освоению образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (МКОУ СОШ №8 с. Дмитриевское) |
| 4.25 | **Мастер – класс**. Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета «География». | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Руководитель РМО учителей географии проводит заседания, создавая условия для распространения педагогического опыта по освоению образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (МКОУ СОШ №11 с. Красногвардейское. |
| 4.26 | **Круглый стол**. Обмен опытом по использованию методов и подходов к работе с учащимися для повышения функциональной грамотности (естественно – научные компетенции) | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Проведение РМО учителей географии по формированию функциональной грамотности у учащихся |
| 4.27 | **Семинар** «Особенности формирования универсальных учебных действий у обучающихся 1–х классов по обновленным ФГОС» (из опыта работы) | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | руководитель РМО учителей начальных классов проводит заседание, создавая условия для диссеминации педагогического опыта по освоению образовательных программ начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (МКОУ СОШ№5 см. Привольное). |
| 4.28 | Семинар-практикум «Школа начинающего педагога» | 2024 | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам ДОУ |
| 4.29 | **Обобщение опыта** работы по применению новых примерных учебных программ по информатике в 7-8 классах (учитель информатики МКОУ СОШ № 11 Толстиков А.П.). | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | руководитель РМО учителей информатики проводит заседание по диссеминации педагогического опыта по применению новых учебных образовательных программ в 7-8 классах основного общего образования в свете требований ФГОС основного общего образования 9 МКОУ СОШ№11 с. Красногвардейское). |
| 4.30 | **Обобщение опыта.** Решение задач повышенной сложности при сдаче ЕГЭ в условиях введения обновленных ФГОС. | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Обобщение педагогического опыта по решению задач повышенной сложности по физике при сдаче ЕГЭ в свете требований ФГОС основного общего образования (МКОУ СОШ№8 с. Дмитриевское). |
| 4.31 | **Творческие отчёты** учителей по темам самообразования «Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагога» | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | Руководитель РМО учителей русского языка и литературы проводит заседания, создавая условия для распространения педагогического опыта по повышению эффективности образовательной деятельности |
| 4.32 | **Обобщение опыта.** Химия и окружающая среда. Вещества и материалы в жизни человека. (новый раздел в 9 классе в условиях ФГОС нового поколения | 2024 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | диссеминация педагогического опыта учителей химии по изучению нового раздела в 9 классе в условиях ФГОС нового поколения. |
| 4.33 | **Открытый педагогический фестиваль** «Профессионализм, творчество учителя – успех ученика!» | ежегодно | отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители ОО | Создание условий для распространения педагогического опыта по освоению образовательных программ общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
| 4.34 | **Занятие на базе центра** «Точка роста» МКОУ СОШ№2 с. Ладовская балка. Мотивация учебной деятельности и ее формирование. Разные формы работы с учащимися на внеурочной деятельности по математике. | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | диссеминация педагогического опыта по повышению качества математического образования |
| 4.35 | **Проведение лабораторных, демонстрационных работ** по физике на базе центра «Точка роста» МКОУ СОШ№4 по темам «Электрические явления», «Тепловые», «Оптические», «Механические». | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | знакомство учащихся МКОУ СОШ№ 6, 2 с оборудованием естественнонаучного цикла |
| 4.36 | Проведение практических работ на базе центра «Точка роста» МКОУ СОШ № 9 «Развитие естественно - научной грамотности обучающихся посредством использования методов и приемов активного обучения» (МКОУ СОШ№7, 8) | 2022 г. | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители РМО, руководители ОО | выявление уровня сформированности компонентов функциональной грамотности, сравнительный анализ, принятие решений для дальнейшей корректировки и планирования работы РМО по данному направлению |
| **5. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС** |
| 5.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации, разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежегодно  | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители ОО | План курсовой подготовки |
| 5.2 | Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации с ориентацией на запрос. | ежегодно  | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители ОО | План курсовой подготовки |
| **6. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС** |
| 6.1 | Размещение на сайте отдела образования информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  | ежегодно  | МКУ «Методический центр Красногвардейского района» | Сайт отдела образования |
| **7. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС** |
| 7.1 | Обновление материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС | ежегодно | отдел образования, руководители ОО | План  |